[北京]2012年4月20日工作计划表

| 人员 | 负责项目 | 当日必办项目 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王晟 （总经理） | 拓展业务 | 1、南通江海博览会整体简案策划今天定稿 2、三门峡活动执行分工、推进 3、南通美食节客户沟通，协议、预算。 4、国家旅游局红色旅游策划（王、玲、黄） 5、四面山联络 6、留坝联络 |  | 上午调休 |
|  | 执行业务 | - 俄罗斯艺术家联络 2、 安吉尔魔术联络 3、 挪威倒立艺术家联络 4、 重庆四面山项目跟进 5、 留坝、桐庐乡村旅游节沟通 6、 陆川南通宣传片推广方案定稿今天必须给南通 7、广告主策划PPT、协议，定稿后发对方 8、确认大连收到 |  |  |
| 孙小荣 (常务副总经理) | 日常审核 | 1、朱家角经济城样本审读、反馈 2、近期旅游报稿件审读、修改，定稿发客户确认 3、铜川后补博文审定，书稿整理后，交刘总下周发出版社 4、《60分钟学会旅游网络推广》出版社立项表填写，发对方；闫主任反馈意见整理，给翟松 |  |  |
|  | 理论研究出版（《中国旅游报》） | 《中国旅游报》海安文稿发稿、校对、确认 |  |  |
|  | 策划项目 | 1熟悉连云港项目，准备开始全案策划，下周一考察连云港 2、天马栈桥新媒体营销推广方案盯反馈 |  |  |
| 业务拓展部（王总） |  |  |  |  |
| 孙佳锐 （策划师） | 项目策划 | - 朱家角经济城样本撰写 - 旅游报：旅游调研数据的重要性修改,今日完成 - 旅游报：旅游景区是否值得投资的标准研究修改，今日完成 |  |  |
| 翟伟 （策划师） | 项目策划 | 1、江海美食节执行 2、三门峡活动执行 |  |  |
| 赵新宇 （策划师） | 项目策划 | 1、高铁旅游节策划书 2、南通活动配合，王总调配 3、三门峡活动配合，按翟松分工 |  |  |
| 内容策划部（孙总） |  |  |  |  |
| 岑梅玲子 （策划师、统筹） | 项目策划 | 1、金华小修改，印刷 2、镇江创新传播事件营销策划word贾总反馈意见修改，今日完成 3、南通美食节沟通 |  |  |
| 田颖 （策划师） | 项目策划 | 1.“中国旅游第一博”博文制作，每天最少2篇 2、铜川博文修改、补写（今日完成全稿，给孙总发出版社） |  |  |
| 郑士波 （副主编） | 《将进酒》 | 铜川图书序跋 |  | 事假到4月22日 |
|  | 其他工作 |  |  |  |
| 翟松 （策划文案） | 《将进酒》 | 1、《60分钟学会旅游网络推广》书稿补充案例，修改，下周一发出版社 |  |  |
|  | 其他工作 |  |  |  |
| 活动推广部（王总） |  |  |  |  |
| 黄勇 （网络推广经理） | 网络推广 | - 南通旅游大会新闻，微博互动 - 公司微博、南通微博、贾总微博增加关注和维护 - 每日行业新闻发布 - 博客推广、旅游报以往文章整理成微博发布 |  |  |
| 视觉设计部（胡总） |  |  |  |  |
| 胡 军 （视觉总监） | 视觉设计 | - 南通江海美食节设计 - 三门峡旅游节设计。 - 图书封面、腰封设计 《60分钟掌握中国旅游管理》 |  | 调休一天 |
| 崔学亮 （美术设计） | 《将进酒》设计 | - 熟悉陆川宣传片事宜，问玲子 2、三门峡活动视觉设计 |  |  |
| 卫奇琦 | 策划师 | 1、南通江海美食节四大系统（与翟伟分工） 2、南通日常写作，每周一篇，请发孙总汇总 3、南通商贸学校策划书修改，发给任书记 4、贾总演讲陪同、微博互动 |  |  |